## Anexo IB- Planilha Orçamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IB - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  |  | BDI : | 23,69% | EMOP | OUTUBRO/ 2023
CRECHE CÉLIA BAIRRAL
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 546.54 | 676.02 | 2 | 1352.04
1.2 | 05.105.0130-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H² | 19828.16 | 24525.45 | 0.05 | 1226.27
[6 empty] | SUBTOTAL: | 2578.31
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA AMPLIAÇAO
2.1 | 03.001.0002-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M³ | 85.61 | 105.89 | 32.08 | 3396.95
2.2 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M³ | 26.28 | 32.51 | 13.26 | 431.08
[6 empty] | SUBTOTAL: | 3828.03
3 | ESTRUTURA
3.1 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO. | M³ | 101.98 | 126.14 | 2.26 | 285.08
3.2 | 11.003.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 593.23 | 733.77 | 7.98 | 5855.48
3.3 | 11.013.0130-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M³ | 2478.09 | 3065.15 | 25.74 | 78896.96
3.4 | 11.013.0070-1 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 | M³ | 3009.33 | 3722.24 | 13.73 | 51106.36
[6 empty] | SUBTOTAL: | 136143.88
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO
4.1 | 12.003.0080-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES CMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M² | 76.09 | 94.12 | 273.6 | 25751.23
4.2 | 13.001.0015-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M² | 35.49 | 43.9 | 663.52 | 29128.53
4.3 | 13.301.0117-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM | M² | 21.08 | 26.07 | 116.32 | 3032.46
4.4 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO | M² | 142.06 | 175.71 | 147.6 | 25934.8
4.5 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016. | M | 39.53 | 48.89 | 147.6 | 7216.16
[6 empty] | SUBTOTAL: | 91063.18
5 | HIDRÁULICA
5.1 | 15.004.0105-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO. | UN | 420.05 | 519.56 | 2 | 1039.12
5.2 | 18.002.0080-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBO DE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO. | UN | 221.94 | 274.52 | 2 | 549.04
5.3 | 18.019.0010-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO. | UN | 28.29 | 34.99 | 2 | 69.98
5.4 | 18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 44.4 | 54.92 | 12 | 659.04
5.5 | 15.003.0381-0 | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 30.93 | 38.26 | 2 | 76.52
5.6 | 15.003.0375-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 64.85 | 80.21 | 10 | 802.1
5.7 | 15.029.0011-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 59.26 | 73.3 | 2 | 146.6
5.8 | 18.013.0155-0 | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO. | UN | 47.44 | 58.68 | 2 | 117.36
5.9 | 15.004.0063-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES. | UN | 218.22 | 269.92 | 1 | 269.92
5.10 | 18.002.0010-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA AVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO. | UN | 227.59 | 281.51 | 1 | 281.51
5.11 | 18.009.0120-0 | TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO | UN | 144.18 | 178.34 | 1 | 178.34
5.12 | 15.004.0180-0 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEMTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 153.28 | 189.59 | 3 | 568.77
5.13 | 15.045.0087-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA | UN | 3.32 | 4.11 | 5 | 20.55
5.14 | 18.005.0012-0 | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.58 | 55.14 | 2 | 110.28
5.15 | 18.005.0013-0 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO | UN | 41.01 | 50.73 | 2 | 101.46
5.16 | 18.006.0020-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 240.78 | 297.82 | 2 | 595.64
5.17 | 18.007.0051-0 | DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 39.86 | 49.3 | 2 | 98.6
5.18 | 18.021.0030-0 | RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO. | UN | 227.1 | 280.9 | 1 | 280.9
5.19 | 15.028.0005-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 674.16 | 833.87 | 1 | 833.87
[6 empty] | SUBTOTAL: | 6799.6
6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
6.1 | ES 10.20.0050 (A) | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA, MEDINDO: (0,80 X 1,45)M, COM 3 FOLHAS, COM ACABAMENTO PARA PINTURA. EXCLUSIVE PINTURA, VIDRO E FERRAGEM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2920.68 | 3612.59 | 2 | 7225.18
6.2 | 14.006.0285-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1668.97 | 2064.35 | 7 | 14450.45
6.3 | 14.004.0010-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 109.61 | 135.58 | 2 | 271.16
6.4 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS. | UN | 28.16 | 34.83 | 23 | 801.09
6.5 | 14.006.0008-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEAROS,EXCLUSIVEVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 737.96 | 912.78 | 5 | 4563.9
6.6 | 14.006.0102-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE(160X210X3,5)CM,EM 2 FOLHAS E BANDEIRAS DE 60CM,ADUELA DE (13X3)CME CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3480.81 | 4305.41 | 1 | 4305.41
6.7 | 14.007.0040-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN | 511.82 | 633.07 | 5 | 3165.35
6.8 | 14.007.0145-0 | FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,EM 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO C/ROLAMENTOS(6MM),P/TRILHOS;-3,00M DE TRILHO DE ALUMINIO,TAMANHO3,00MX1/4"X1/4";-2 CONCHAS SIMPLES LATAO, FORMA RETANGULAR,S/FURO E PARTE CENTRAL EM BAIXO RELEVO,ACABAMENTO CROMADO | UN | 58.67 | 72.57 | 9 | 653.13
[6 empty] | SUBTOTAL: | 35435.67
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | 15.007.0425-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 861.55 | 1065.65 | 1 | 1065.65
7.2 | 15.007.0575-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 41.07 | 50.8 | 12 | 609.6
7.3 | IT 30.50.0200 (/) | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 20.65 | 25.54 | 40 | 1021.6
7.4 | 15.015.0020-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA. | UN | 376.39 | 465.56 | 8 | 3724.48
7.5 | 15.015.0270-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA. | UN | 482.15 | 596.37 | 16 | 9541.92
7.6 | 15.008.0090-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.28 | 6.53 | 100 | 653
7.7 | 15.008.0095-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.85 | 8.47 | 600 | 5082
7.8 | 15.008.0100-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 9.77 | 12.08 | 200 | 2416
7.9 | 15.008.0085-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.81 | 4.71 | 300 | 1413
7.10 | 103254 SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3800.9 | 4701.33 | 1 | 4701.33
7.11 | 103251 SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2950.68 | 3649.7 | 7 | 25547.9
7.12 | 103248 SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2109.02 | 2608.65 | 1 | 2608.65
[6 empty] | SUBTOTAL: | 58385.13
8 | COBERTURA E DRENAGENS
8.1 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 "X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 125.55 | 155.29 | 143 | 22206.47
8.2 | 16.002.0010-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 155.06 | 191.79 | 143 | 27425.97
8.3 | 13.175.0010-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 75 | 92.77 | 95.71 | 8879.02
8.4 | 16.005.0018-0 | CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 205.19 | 253.8 | 54 | 13705.2
8.5 | 15.036.0082-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 57.29 | 70.86 | 28.5 | 2019.51
8.6 | 15.036.0084-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 84.13 | 104.06 | 28.1 | 2924.09
8.7 | 15.004.0175-1 | RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO | UN | 241.41 | 298.6 | 4 | 1194.4
8.8 | 06.014.0068-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2766.99 | 3422.49 | 4 | 13689.96
8.9 | 11.003.0003-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 639.23 | 790.66 | 4.05 | 3202.17
8.10 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M³ | 67.69 | 83.73 | 3.5125 | 294.1
8.11 | 05.001.0001-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 271.95 | 336.37 | 0.175 | 58.86
8.12 | 05.001.0009-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 23.89 | 29.55 | 31.28 | 924.32
[6 empty] | SUBTOTAL: | 96524.07
9 | PINTURA
9.1 | 17.018.0020-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M² | 11.62 | 14.37 | 663.52 | 9534.78
9.2 | 17.017.0169-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M² | 52.77 | 65.27 | 20.99 | 1370.02
[6 empty] | SUBTOTAL: | 10904.8
10 | MOBILIÁRIO
10.1 | 14.008.0093-0 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 801.61 | 991.51 | 3 | 2974.53
[6 empty] | SUBTOTAL: | 2974.53
[5 empty] | TOTAL |  | 444637.2
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IC-Cronograma Fisico-Fin.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IC - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 2578.31 | - | - | - | - | - | - | 2578.31
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 1914.015 | 50% | 1914.015 |  | 0 | - | - | 3828.03
| 3 | ESTRUTURA | 40% | 54457.552 | 30% | 40843.164 | 30% | 40843.164 | - | - | 136143.88
| 4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  | 0 | 40% | 36425.272 | 60% | 54637.908 |  | 0 | 91063.18
| 5 | HIDRÁULICA |  | 0 | 50% | 3399.8 | 50% | 3399.8 |  | 0 | 6799.6
| 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 60% | 21261.402 | 40% | 14174.268 |  | 0 | 35435.67
| 7 | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  | 0 | 50% | 29192.565 | 50% | 29192.565 |  | 0 | 58385.13
| 8 | COBERTURA |  | 0 |  |  | 50% | 48262.035 | 50% | 48262.035 | 96524.07
| 9 | PINTURA |  | 0 |  |  | 50% | 5452.4 | 50% | 5452.4 | 10904.8
| 10 | MOBILIÁRIO |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 2974.53 | 2974.53
| TOTAL |  | 58949.88 |  | 133036.218 |  | 195962.14 |  | 56688.965 |  | 444637.2
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo ID- Composição do BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO ID- COMPOSIÇÃO DO B.D.I
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IE - Memorial de Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IE - MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA | PLACA DE OBRA
| COMP. | X | LARG. | = | 2
| 2 |  | 1
1.2 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | MÊS
|  |  | COEFICIENTE | 0.05
H
1 MÊS EQUIVALE | 144
QUANTIDADE DE ENGENHEIRO NECESSÁRIA | 7
2 MOVIMENTO DE TERRA
ÁREA DE AMPLIAÇÃO
2.1 ESCAVAÇÃO
| COMP. |  | LARG. |  | PROF.
SAPATA | 0.8 | X | 0.8 | X | 2 | X | 18 | = | 23.04
BALDRAME | 91.2 | X | 0.2 | X | 0.35 | = |  |  | 6.38
[6 empty] | SUBTOTAL (M³) |  |  | 29.42
2.2 REATERRO
| CONCR.MAGRO E REATERO | 7.98
| SAPATA | 3.46 |  | area de piso nao entra porque o piso esta sobre aterro
| PILAR FUND.(1,20 M) | 0.648
| CINTAMENTO | 4.1
| VOL. DE CONCRETO | 18.188
SUBTOTAL
REATERRO | = | ESCAVACAO | - | VOL. DE CONCRETO |  |  | = | 11.23
|  | 29.42 |  | 18.19
2.1 ESCAVAÇÃO
COBERTURA PLAY GROUND
SAPATA
M³
0.6 | X | 0.6 | X | 1.85 | X | 4 | = | 2.66
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 2.66
2.2 REATERRO
volume M³
CONCR.MAGRO E REATERO |  | 0.07
SAPATA |  | 0.43 |  |  | metros
PILAR FUND. |  | 0.135 |  | Pilar de fund. | 1.5
TOTAL |  | 0.635
REATERRO | = | ESCAV. | - | VOL. DE CONCR.
|  | 2.66 |  | 0.635 |  |  | = | 2.03
M³
2.1 TOTAL DE ESCAVAÇÃO | 32.08
2.2 TOTAL DE REATERRO | 13.26
3 ESTRUTURA
M²
3.1 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS ( para porta de (2,1x1) | 2.26
3.2 VOLUME DE CONCRETO - CONCRETO MAGRO
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | QUANT. |  | M³
SAPATA | 0.8 | X | 0.8 | X | 0.05 | X | 18 | = | 0.58
| AREA |  |  |  | ESPESURRA
PISO | 120 |  |  | X | 0.05 |  |  | = | 6
CALÇADA | 28 |  |  | X | 0.05 |  |  | = | 1.4
7.98
3.3 VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS( sem escoramento)
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | QUANT. |  | M³
FUNDAÇAO
SAPATAS | 0.8 | X | 0.8 | X | 0.3 | X | 18 | = | 3.46
PILARES - SAPATA | 0.12 | X | 0.25 | X | 1.3 | X | 18 | = | 0.7
CINTAMENTO | 91.2 | X | 0.3 | X | 0.15 |  |  | = | 4.1
VIGAMENTO (piso) | 91.2 | X | 0.3 | X | 0.15 |  |  | = | 4.1
ESTRUTURA
PILARES (piso a laje) | 0.12 | X | 0.25 | X | 2.85 | X | 18 | = | 1.54
| AREA DE PISO |  |  |  | ESPC.
LAJE PISO ( 0,3 metros de beiral) | 120 |  |  | X | 0.08 | X | = | 9.6
CALÇADA | 28 |  |  | X | 0.08 | X | = | 2.24
[5 empty] | TOTAL |  |  | 25.74
3.1 VOLUME DE CONCRETO - CONCRETO MAGRO
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | QUANT. |  | M³
SAPATA | 0.6 | X | 0.6 | X | 0.05 | X | 4 | = | 0.07
[7 empty] | TOTAL |  | 0.07
3.2 VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS (sem escoramento)
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | QUANT. |  | M³
FUNDAÇAO
SAPATAS | 0.6 | X | 0.6 | X | 0.3 | X | 4 | = | 0.43
PILARES (sapata) | 0.15 | X | 0.15 | X | 1.5 | X | 4 | = | 0.14
ESTRUTURA
PILARES (piso a laje) | 0.15 | X | 0.15 | X | 0.5 | X | 4 | = | 0.05
[6 empty] | TOTAL |  |  | 0.62
3.4 VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS ( com escoramento)
ESTRUTURA
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  |  |  | M³
VIGAMENTO (laje) | 92.4 | X | 0.3 | X | 0.12 | = |  |  | 3.33
AREA DE LAJE
LAJE ( 0,3 metros de beiral) | 130 |  |  | X | 0.08 | = |  |  | 10.4
[6 empty] | TOTAL |  |  | 13.73
4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
| COMP. LINEAR( cad) |  | PÉ DIREITO | M²
4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 91.2 | X | 3 | 273.6
4.2 EMBOÇO
TETO
| ÁREA DE LAJE |  | ÁREA OCU. POR ALVENARIA | TOTAL
| 130 | - | 13.68 | 116.32
ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 273.6 | X | 2 | 547.2
|  |  | TOTAL | 663.52
4.3 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA
AREA DE PISO (levantamento em cad)
CONTRAPISO(M²) | 116.32
4.4 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL
M²
AREA DE AMPLIAÇÃO | 116.32
REFEITÓRIO | 31.28
TOTAL | 147.6
4.5 RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016
AREA DE AMPLIAÇÃO | 182.4
REFEITÓRIO | 17
TOTAL | 199.4
5- HIDRÁULICA
5.1 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO | 2
5.2 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, | 2
5.3 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO. | 2
5.4 CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | 12
5.5 ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | 2
5.6 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | 10
5.7 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | 2
5.8 REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO. | 2
5.9 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO). | 1
5.10 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR | 1
5.11 TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA, | 1
5.12 RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, | 3
5.13 CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA | 5
5.14 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 2
5.15 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO | 2
5.16 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | 2
5.17 DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO, | 2
5.18 RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL | 1
5.19 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO | 1
6 ESQUADRIAS E FERRAGENS
UN
6.1 JANELA BASCULANTE EM MADEIRA, MEDINDO: (0,80 X 1,45)M, | 2
6.2 JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM | 7
6.3 VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA. | 2
6.4 ARRANCAMENTO DE PORTAS | 23
6.5 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM | 5
6.6 PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE(160X210X3,5)CM, | 1
6.7 FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA, | 5
6.8 FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA | 9
7 INSTALAÇÕES PREDIAIS
| UN | QUANT.
7.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
7.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12
7.3 Lampada LED, bulbo, A60, 30W, 100/240V, base E-27 | UN | 10
7.4 INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA. | UN | 8
7.5 INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA. | UN | 16
7.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 100
7.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 500
7.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 200
7.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 300
7.10 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1
7.11 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 7
7.12 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FR IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1
8 COBERTURA
|  | INCLINAÇÃO | 30%
|  | X | 1.044
149.292
LEVANTAMENTO DE CAD | M²
8.1 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS (LEVANT. CAD.) | 143
8.2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO. | 143
8.3 FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM (LEVANT. CAD.) | 95.71
8.4 CALHA DE GALVALUME | 54
8.5 TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM
CONDUTOR VERTICAL DA CALHA | 6.5
LICAÇÃO ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM E DESTINO FINAL | 54
TOTAL | 60.5
8.5 TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100 MM''
LIGAÇÃO ENTRE OS RALOS | 6.5
TOTAL | 6.5
8.7 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO | 4
8.8 CONCRETO DOSADO 20 MPA | 4
COMPRIMENTO | 54
ESPESSURA | 0.075
VOLUME | 4.05
8.9 CONCRETO DOSADO
8.10 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
LARG |  | COMP. |  | PROF. |  |  |  | M³
28.1 | X | 0.25 | X | 0.5 | = |  |  | 3.51
8.11 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO
LARG |  | COMP. |  | PROF. |  |  |  | M³
10 | X | 0.25 | X | 0.07 | = |  |  | 0.18
8.12 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS(LEVANTAMENTO EM CAD |  |  | 31.28
9 PINTURA
M²
9.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA EM REBOCO ( LEV. CAD.) | 663.52
9.2 PINTURA SOBRE MADEIRA | 20.99
10 MOBILIÁRIO
10.1 QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE ESPESSURA | 3
Aperibé , 24 de novembro de 2023.

## Planilha1 (hidden)
5766 | JOELHO 90º DE PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM
05011 | TUBO DE PVC RIGIDO PONTA/BOLSA SEM ANEL | DE BORRACHA, CLASSE 15, DE DN=100MM |  | M
05116 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO, REFORCADO, PONT | A E BOLSA, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, A | BNT-NBR 7362, DE 100MM | M
2617 | TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIRO | LA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 100MM |  | UN
07293 | TUBO DE PVC RIGIDO PONTA/BOLSA SEM ANEL | DE BORRACHA, CLASSE 20, DE DN=100MM |  | M
05409 | TUBO PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", P | ONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 3,00 | M, DE 100MM | UN
00784 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET | ILENO, COM CAPACIDADE DE 0500 LITROS
15.036.0082-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REF | ORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAM | ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
15.045.0116-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA | GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"
15.045.0110-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS | AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
15.045.0110-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS | AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
15.045.0111-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA | GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
15.045.0111-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA | GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
15.045.0115-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS | AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"
15.045.0115-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS | AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"
15.045.0116-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA | GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"
15.045.0116-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA | GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"
15.045.0120-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS | AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
15.045.0120-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS | AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
15.045.0121-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA | GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
15.045.0121-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA | GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"
15.075.0010-0 | LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,10M DE DIAMETR | O,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO | DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M
15.036.0048-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEX | OES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMEN | TO
15.036.0088-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REF | ORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERT | URA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
15.036.0092-0 | TUBO DE PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM | DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNEC | IMENTO E COLOCACAO
15.003.0375-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NE | CESSARIOS
15.003.0380-0 | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) | ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO
15.003.0381-0 | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO | E BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
18.007.0043-0 | CHUVEIRO PLASTICO,BRANCO,INCLUSIVE BRACO.FORNECIMENTO
18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO